## 工程一覧
工程 | タスク | 状態 | 担当 | 開始 | 終了 | 見積h | 実績h | 備考
要件定義 | ヒアリング | 完了 | 田中 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 8 | 7
要件定義 | 仕様整理 | 完了 | 鈴木 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 10 | 9
基本設計 | 画面設計 | 進行中 | 佐藤 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 16 | 12 | 帳票方眼紙あり
基本設計 | IF設計 | 進行中 | 高橋 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 14 | 8
開発 | 入力画面 | 未着手 | 伊藤 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 24 | 0
開発 | 帳票出力 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 32 | 0 | Excel 帳票
開発 | 夜間バッチ | 未着手 | 田中 | 2026-04-12 | 2026-04-22 | 20 | 0
試験 | 単体試験 | 未着手 | 鈴木 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 18 | 0
試験 | 結合試験 | 未着手 | 佐藤 | 2026-04-29 | 2026-05-10 | 30 | 0

## 月次集計
月 | 工程 | 件数 | 備考
2026-04 | 要件定義 | 2 | 完了
2026-04 | 基本設計 | 2 | 進行中
2026-04 | 開発 | 3 | 未着手
2026-04 | 試験 | 2 | 未着手